برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش دانشکده تغذیه و علوم غذایی در سال 1402

| ردیف | هدف اختصاصی | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | نحوه پایش | بودجه | گزارش پیشرفت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان | انجام ارزشیابی در هر ترم تحصیلی بررسی شکایات اساتید و پیگری آن‌ها تحلیل نتایج بر اساس آیین نامه‌ ارزشیابی ارائه گزارش به اساتید مربوطه و مدیر گروه آموزشی و دانشگاه بازخورد نتایج با استاد | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر سال تحصیلی |  | به صورت ترمی |
| 2 | ارزشیابی سالیانه همکار از همکار | - ارائه فرم همکاران و تکمیل آن توسط اساتید - انجام ارزشیابی - تحلیل نتایج بر اساس آیین نامه‌های ارزشیابی ارائه گزارش تحلیل به استادان و مدیرگروه آموزشی و دانشگاه | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر سال تحصیلی |  | به صورت سالیانه |
| 3 | تحلیل و اقدام برای ارتقاء وضعیت ارزشیابی کمی اساتید | - -انجام پایش ارزشیابی در هر ترم تحصیلی - - تحلیل نتایج بر اساس آیین نامه ارزشیابی - - ارائه گزارش تحلیل به واحدهای مربوطه از دانشکده و دانشگاه - - بازخورد نتایج پایش به اساتید - - مداخلات جهت ارتقاء ارزشیابی بر اساس نتایج پایش(جلسه با اساتید، معرفی برای فلوشیپ آموزشی) | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر ترم تحصیلی |  | به صورت سالیانه یا ترمی بر اساس درخواست EDC دانشگاه |
| 4 | گزارشات ارزشیابی، ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی | - - ارائه گزارشات ترفیع سالانه اساتید هر سه ماه - - ارائه گزارشات تبدیل وضعیت - - ارائه گزارشات ارتقاء اساتید در هر زمان در طول ترم - - ارائه گزارشات ارزشیابی همکاران هر سال | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر ترم تحصیلی |  | به صورت سالیانه یا ترمی بر اساس درخواست EDC دانشگاه |
| 5 | بازنگری و تدوین طرح درس و طرح دوره و لاگ بوک در رشته‌های دانشکده | پیگیری تدوین و بازنگری‌های انجام شده طرح درس و طرح دوره و لاگ بوک از مدیران گروه های آموزشی - در دسترس قراردادن طرح درس، طرح دوره، و لاگ بوک دروس در سایت دانشکده | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر سال تحصیلی |  | به صورت سالیانه یا ترمی بر اساس درخواست EDC دانشگاه |
| 6 | تحلیل آزمون‌های پایان ترم | - دریافت گزارش نمرات و تحلیل آزمون - ارائه گزارش تحلیل آزمون به استاد یا هماهنگ کننده درس - تفسیر گزارش و اعمال تغییرات لازم در گروه | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر سال تحصیلی |  | به صورت ترمی بر اساس درخواست EDC دانشگاه |
| 7 | معرفی اعضای هیئت علمی برای شرکت در فلوشیپ های آموزشی | - پیگیری و بررسی اساتیدی که در فلوشیپ ها شرکت نکرده‌ اند - ارسال مشخصات استادان برای شرکت در دوره | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر سال تحصیلی |  | به صورت سالیانه یا ترمی بر اساس درخواست EDC دانشگاه |
| 8 | جمع بندی فعالیت ها، نتایج و ارائه به EDC دانشگاه | - ارائه فرم تهیه شده به اعضای هیئت علمی دانشکده و جمع آوری فرم های تکمیل شده توسط گروه های آموزشی آنالیز و جمع بندی داده - برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز | دفتر توسعه آموزش دانشکده | سال 1402 | هر سال تحصیلی |  | به صورت سالیانه یا ترمی بر اساس درخواست EDC دانشگاه |